## project
Pong Revised
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | Plan |  |  | Actual
[16 empty] | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
week commencing
[8 empty] | PERIODS | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE |  | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-11
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Defining | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Choose a project | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Define Scope | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Planning
Research Material | 3 | 10 | 4 | 11 | 100%
Project Proposal | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Execution
Node.js/socket.io communication | 5 | 2 | 5 | 3 | 100%
Simple messaging service | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Duplex Routines | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Pong Creation with HTML5 Canvas | 8 | 4 | 8 | 6 | 100%
Control Schemes | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
Paddle Control | 9 | 2 | 9 | 3 | 100%
Paddle Interaction with ball | 9 | 1 | 9 | 5 | 100%
Canvas Hook-up with Node.js | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
Finalizing game play | 11 | 1 | 11 | 2 | 90%
Scoring | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
Saving Scores | 11 | 1 | 11 | 1 | 80%
Graphics | 8 | 5 | 8 | 6 | 80%
Animations | 11 | 4 | 11 | 4 | 75%
Powerups | 11 | 3 | 11 | 4 | 50%
Closing
Project Presentation | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
Project Report | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
Test for completeness | 13 | 1 | 13 | 2 | 90%
Release | 15 | 1 |  |  | 0%
Evaluation | 16 | 1